Compte-rendu de la conf-call technique FEDORU
– 15 septembre 2015

Présents :
Caroline LIGIER – Aquitaine
Gilles FAUGERAS – Limousin
Laure POURCEL – MIP
Doriane THIEBAUD – Bourgogne
Elisabeth LAGILLE - CA

Planning :

Retard pris dans le planning (manque encore certaines données pour Lorraine et Franche-Comté et toutes les données de Rhone-Alpes)

Pour les semaines à venir :

Semaine - dates	Descriptif
Vendredi 18 septembre 2015	Prochaine conf-call technique
Semaines 38 et 39 - jusqu’au 25 septembre 2015	Fin de la collecte des données et de leur mise en forme
Semaine 40 jusqu’au 2 octobre 2015	Commentaires et remarques sur le document
1 octobre 2015	Réunion conf-call : rédaction commentaires
7 octobre 2015	Journée CA élargi FEDORU - validation 1ère version terminée
8 octobre 2015	réunion groupe technique FEDORU (groupe exploitation?) : ordre du jour prévisionnel (peut se modifier suivant l’avancement en septembre) : ½ journée consacrée à la validation définitive du document (définitions de certains indicateurs et identification des problèmes) et ½ journée consacrée à la qualité des données (doc état des lieux à remplir au préalable par chaque région)

Faire apparaître dans le panorama des ORU le nom des professionnels qui ont participé (extraction des données, analyse statistique, rédaction, mise en page, etc.). Déterminer l’expression qui permettra de qualifier les personnes qui ont travaillé sur l’aspect technique. (comité d’exploitation?)

Diffuser aux groupe “technique” le document d’état des lieux sur la qualité des données (Elisabeth). Caroline regarde pour le document élaboré en PACA.

Travail sur les document “Données à remplir” du panorama inter-région.

Questions posées :

Comptabilisation des modes d’arrivée “SMUR”
 La question a été posée d’intégrer ou non les arrivées en hélicoptère dans les modes d’arrivée “SMUR”. Certaines régions avaient intégré les arrivées en hélicoptère (héliSMUR, sécurité civile, etc.) dans les arrivées “SMUR” d’autres non.
=> Pour 2014, il est décidé de ne pas compter dans les arrivées “SMUR” des arrivées en “hélicoptère”. La définition dans le document doit être précisée : nombre de SMUR hors héliportés.
L’indicateur “hélicoptère” présente un intérêt malgré son faible volume. Pour les prochains rapports, il sera nécessaire de réaliser un contrôle qualité sur le critère “hélicoptère” dans les régions, les échanges sur le sujet font pressentir une fiabilité limitée.

Comptabilisation de l’activité des antennes SMUR
Question soulevée : dans la partie chiffres clés par type d’établissement, dans quel onglet l’activité des antennes SMUR doit-elle être intégrée?
Toutes les régions ont intégré cette activité dans l’onglet “siège de SMUR”. Il est décidé de renommer les onglets pour plus de clarté :
- Chiffres clés des services d’accueil des urgences situés dans un établissement siège de SMUR ou disposant d’une antenne SMUR.
- Chiffres clés des services d’accueil des urgences situés dans un établissement siège de SAMU
- Autres SU (hors CHU, siège de SAMU et siège de SMUR et hors antenne SMUR).

Onglets par type d’établissement
- Est ce que l’on inclut les établissements qui ont commencé à transmettre les RPU en cours d’année 2014? => oui
- Distinction entre le nombre de SU autorisés (ligne 4 de chaque onglet) et le nombre de SU qui ont transmis des RPU au cours de l’année en 2014 (ligne ajoutée à compléter ligne 10).
 Rappel à toutes les personnes qui remplissent pour chaque onglet par type de structure :
- ligne 4 : nombre global de SU autorisés du type concerné qu’ils transmettent ou non des RPU.
- ligne 10 : nombre de SU autorisés du type concerné qui ont transmis des RPU au cours de l’année.

- Démarche qualité (à aborder le 08/10)
  - Parler des âges, en particulier des moins de 18 ans et des plus de 120 ans, homogénéiser nos calculs de moyenne d’âge (sur l’âge en arrondi ou en continu ?...)
  - Question des doublons : règles définies par le groupe de travail N° 1 - A préciser pour la Franche Comté dans l’onglet grands résultats
  - Où mettre les antennes SMUR ? (dans le choix des onglets type d’établissement CC siege SMUR ou CC SU “simple”)

- Gestion des commentaires restrictifs quelque soit l’onglet
  - dans le document final :
    - * associé à un ou plusieurs chiffres du tableau.
ou
    - encart ou page dédiée ? (si volume plus important, commentaires une fois pour toute, éviter répétition à chaque tableau,...)
  - Vérification nécessaire, dans le document final, par chaque région, afin de s’assurer que les restrictions ont été prises en compte et sont clairement transcrites.

- Onglet Grands résultats
  - préciser la présence importante de doublons pour Franche Comté en commentaire ou ne pas compter les doublons (la gestion des doublons en FC est différente de l’ensemble des autres régions→ biais?)
  - Réflexion pour mettre en évidence que les données de la ligne 12 représentent ou non l’ensemble des passages de la région : dans un soucis de transparence, le lecteur doit pouvoir être informé si le chiffre ne reflète pas une réalité pour des problèmes d’exhaustivité.

- Onglet Offre de soins
  - Faire préciser par la Bretagne : antenne saisonnière comptabilisée parmi les SU géographiques : est ce un service d’urgence saisonnier? ou une antenne SMUR (dans ce cas à comptabiliser ailleurs?)

- Onglet Qualité
  - Lorsque l’information n’est pas disponible ou non calculable, on le précise dans la case. Terminologie à employer : données non disponibles ?
  - Franche-Comté : question des doublons? commentaire?
  - Au vu des commentaires laissés par la Bretagne, a voir avec la région s’ils peuvent reprendre ses calculs d’exhaustivité (champs rempli ou non quelque soit l’information contenue) et de conformité (information correspondante au format attendu), lorsque qu’il y a des restrictions pour les calculs cela est précisé, ex : Nombre de RPU 2014 hors orientation = FUGUE, PSA et REO - Exhaustivité Destination (lors d'une hospitalisation).

- CC généraux
  - Évolution 2013/2014 : chiffres à revoir en Alsace (+21,1%) et FC (13,4%) -> si non exhaustif, ce calcul doit être effectué à établissements constants (périmètre commun entre 2013 et 2014).

- CC Moins de 18 ans
  - En Bretagne, la somme des RPU par classes d’âge (ligne 14 à 19) est différente du nombre de RPU déclarés en ligne 5. Est ce parce que l’on n’a pas le détail pour les moins de 1 an? = > à préciser

- CC 75 ans et plus
  - Aquitaine : préciser en commentaire que la donnée 75 et + en Aquitaine vient du SRVA et pas des RPU (différentiel ligne 5 ⇔ ligne14+ligne15)

Poursuite de la relecture des données vendredi 18 septembre 2015 en web-conférence à 9 heures, informer Caroline de votre participation.